## Sprint 1
PLANO DE AÇÃO
Tarefa | Executor (Responsible) | Responsável (Accountable) | Contribuinte (Contributor) | Informado (Informed) | Data | Status | Comentários
Backlog do projeto | Cauan | Cauan | Todos da equipe | Claudio | 2020-09-07 | Finalizado
Modelar banco de dados | Celso | Celso | Todos da equipe | Mineda | 2020-09-07 | Finalizado
Iniciar projeto do back-end no github | Celso | Cauan | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-09-07 | Finalizado
Iniciar projeto do front-end no github | Celso | Cauan | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-09-07 | Finalizado
Prototipagem | Cauan e Celso | Celso | Todos da equipe | Claudio | 2020-09-09 | Finalizado
TAP | Cauan | Cauan | Todos da equipe | Claudio | 2020-09-10 | Finalizado
Plano de Gerenciamento de Cronograma | Cauan | Cauan | Todos da equipe | Claudio | 2020-09-10 | Finalizado
Design Thinking | Cauan | Cauan | Todos da equipe | Claudio | 2020-09-11 | Finalizado
Declaração de Escopo | Cauan | Cauan | Todos da equipe | Claudio | 2020-09-11 | Finalizado
Reuniões semanais | Cauan e Celso | Celso | Todos da equipe | Todos da equipe | Toda segunda | Finalizado
Definir tecnologias | Cauan e Celso | Celso | Todos da equipe | Todos da equipe | 2020-09-08 | Finalizado

## Sprint 2
PLANO DE AÇÃO
Tarefa | Executor (Responsible) | Responsável (Accountable) | Contribuinte (Contributor) | Informado (Informed) | Data | Status | Comentários
Criar banco de dados | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Mineda | 2020-09-21 | Finalizado
Criar entidades no banco de dados | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Mineda | 2020-09-21 | Finalizado
Criar classes no banco de dados | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Mineda | 2020-09-21 | Finalizado
Implementar VueJS | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Mineda | 2020-09-25 | Finalizado
Implementar SpringBoot | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Mineda | 2020-09-26 | Finalizado
Atualizar readme no github | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Todos da Equipe | 2020-09-23 | Finalizado
Plano de Custo | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-09-26 | Finalizado
BSC | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-09-27 | Finalizado
Plano de Negócios | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Valter | 2020-09-28 | Finalizado
Reuniões semanais | Celso e Cauan | Celso | Todos da Equipe | Todos da Equipe | Toda segunda | Finalizado

## Sprint 3
PLANO DE AÇÃO
Tarefa | Executor (Responsible) | Responsável (Accountable) | Contribuinte (Contributor) | Informado (Informed) | Data | Status | Comentários
Configurar Spring Boot | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Mineda | 2020-10-05 | Finalizado
Implementar Buefy | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Mineda | 2020-10-06 | Finalizado
Criar rotas no back-end | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Mineda | 2020-10-07 | Finalizado
Criar dashboard no front-end | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Mineda | 2020-10-17 | Finalizado
Criar versão base do chat | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Mineda | 2020-10-11 | Finalizado
PETI | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-10-08 | Finalizado
Portfólio de Serviços | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-10-09 | Finalizado
Matriz de Comunicações | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-10-13 | Finalizado
Checklist | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-10-15 | Finalizado
Reuniões semanais | Cauan e Celso | Celso | Todos da Equipe | Todos da Equipe | Toda segunda | Finalizado

## Sprint 4
PLANO DE AÇÃO
Tarefa | Executor (Responsible) | Responsável (Accountable) | Contribuinte (Contributor) | Informado (Informed) | Data | Status | Comentários
Estudos para criação do bot | Celso e Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Jose | 2020-10-19 | Finalizado
Criar perfis no back-end | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Mineda | 2020-10-21 | Finalizado
Criar rota de login no back-end | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Mineda | 2020-10-21 | Finalizado
Criar tela de login | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Todos da Equipe | 2020-10-21 | Finalizado
Criar tela do chat | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Todos da Equipe | 2020-10-21 | Finalizado
Criar services com Spring Boot | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Mineda | 2020-10-25 | Finalizado
Organizar kanban no github | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-10-26 | Finalizado
Organizar readme | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Todos da Equipe | 2020-10-26 | Finalizado
Plano de Risco | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-10-28 | Finalizado
Reuniões semanais | Cauan e Celso | Celso | Todos da Equipe | Todos da Equipe | Toda segunda | Finalizado
Matriz RACI | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-10-28 | Finalizado
Catálogo de Serviços | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-10-28 | Finalizado

## Sprint 5
PLANO DE AÇÃO
Tarefa | Executor (Responsible) | Responsável (Accountable) | Contribuinte (Contributor) | Informado (Informed) | Data | Status | Comentários
Consumir back e front | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Mineda | 2020-11-04 | Finalizado
Criar nivel de acesso | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Mineda | 2020-11-05 | Finalizado
Criar base do bot | Cauan e Celso | Cauan | Todos da Equipe | Jose | 2020-11-07 | Finalizado
Fazer o sistema ser resposível | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Todos da Equipe | 2020-11-07 | Finalizado
Criar sessão de Atividades | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Mineda | 2020-11-09 | Finalizado
Organizar as atividades por tags | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Todos da Equipe | 2020-11-10 | Finalizado
Reuniões semanais | Cauan e Celso | Celso | Todos da Equipe | Todos da Equipe | Toda segunda | Finalizado
Atualizar documentações | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-11-15 | Finalizado
Arrumar declaração do escopo | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-11-12 | Finalizado

## Sprint 6
PLANO DE AÇÃO
Tarefa | Executor (Responsible) | Responsável (Accountable) | Contribuinte (Contributor) | Informado (Informed) | Data | Status | Comentários
Indentificar usuários que lançam uma atividade no front-end | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Todos da Equipe | 2020-11-17 | Finalizado
Permitir lançamento de atividades para outras pessoas | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Todos da Equpe | 2020-11-19 | Finalizado
Permitir anexo de arquivo | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Todos da Equipe |  | Em andamento
Fazer video para entrega final | Cauan e Celso | Celso | Todos da Equipe | Todos da Equipe |  | Em andamento
Melhorias | Cauan e Celso | Celso | Todos da Equipe | Todos da Equipe | 2020-11-29 | Finalizado
Realizar testes no sistema | Cauan e Celso | Celso | Todos da Equipe | Todos da Equipe | 2020-11-29 | Finalizado
Refatorar codigos do front-end | Celso | Celso | Todos da Equipe | Mineda | 2020-11-29 | Finalizado
Refatorar codigos do back-end | Cauan | Celso | Todos da Equipe | Todos da Equipe | 2020-11-29 | Finalizado
Implementar IA | Celso | Celso | Todos da Equipe | Jose | 2020-11-28 | Finalizado
Documentar rotas da API | Celso | Celso | Todos da Equipe | Cliente |  | Em andamento
Melhorar design do front-end | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Todos da Equipe | 2020-11-26 | Finalizado
Atualizar documentações | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-11-28 | Finalizado
Implementar WebSocket | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Todos da Equipe | 2020-11-25 | Finalizado
Viabilizar troca de mensagens online | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Todos da Equipe | 2020-11-25 | Finalizado
Backlog completo | Cauan | Celso | Todos da Equipe | Claudio | 2020-11-16 | Finalizado
Gerenciamento do escopo | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-11-23 | Finalizado
Gerenciamento do tempo | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-11-23 | Finalizado
Gerenciamento do custo | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-11-23 | Finalizado
Planejado x Realizado | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-11-29 | Finalizado
Checklist | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-11-29 | Finalizado
Matriz RACI | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-11-25 | Finalizado
Matriz de comunicações | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-11-29 | Finalizado
Gerenciamento de risco | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-11-23 | Finalizado
Gerenciamento de aquisições | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-11-26 | Finalizado
Project Model Canvas | Cauan | Cauan | Todos da Equipe | Claudio | 2020-11-26 | Finalizado
Organizar comunicação do chat | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Todos da Equipe | 2020-11-20 | Finalizado
Conexão com o firebase | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Todos da Equipe | 2020-11-23 | Finalizado
Gerenciar status de atividade | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Todos da Equipe | 2020-11-21 | Finalizado
Gerenciar permissões | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Todos da Equipe | 2020-11-26 | Finalizado
Ativar filtro das atividades | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Todos da Equipe | 2020-11-26 | Finalizado
Inserir trasmissão de arquivo no chat | Celso | Cauan | Todos da Equipe | Todos da Equipe |  | Em andamento