## Capa
Registro dos riscos | [6 empty] | Nome do Projeto
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Riscos |  | Riscos identificados, impacto, probabilidade, ..
| 3 | Acoes |  | Ações relacionadas aos riscos identificados
| 4 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Objetivo: | Tratar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos |  |  |  | Riscos
2 | Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param |  |  |  | Riscos
3 | Incluir as ações para tratar os riscos. Quando existirem várias ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". |  |  |  | Acoes
Objetivo: | Categorizar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir as categorias identificadas na coluna categoria |  |  |  | Param
2 | Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as categorias e subcategorias |  |  |  | EAR
3 | Caso você quiser tratar as subcategorias na Aba Riscos, criar coluna. Esse template só usa as subcategorias como referência no EAR. |  |  |  | Riscos
4
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2020-09-10 | Cauan Almeida | Inserção de conteúdo
1.1 | 2020-11-29 | Cauan Almeida | Revisão e inserção de informações adicionais
1.2 | 2020-12-07 | Cauan Almeida/Celso Reis | Finalização
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Comentários
1 | 20 | O não cumprimento das datas previstas | 4-Alta | 5-Muito Alto | Perda da avaliação e mais trabalho nas próximas etapas do projeto. | Organizacional | Assumir | Reorganização das tarefas | Celso Reis | 2020-11-09 | Domingo anterior ao fim da sprint
2 | 25 | Falta de comunicação entre a equipe e o cliente | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Entregas não satisfatórias ao cliente. | Externo | Prevenir | Alteração das entregas não satisfatórias | Celso Reis | 2020-11-16 | Após entrega do sprint
3 | 9 | Não entrega do mvp | 3-Média | 3-Médio | O cliente não ficar satisfeito ou não ter um caminho claro | Organizacional | Assumir | Reorganização das tarefas | Celso Reis | 2020-11-16 | Após entrega do sprint
4 | 25 | Conflitos entre a equipe | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Falta de comunicação entre os elementos | Organizacional | Mitigar | Reuniões com toda equipe para discussão de soluções. | Cauan Almeida | A cada 2 dias | Reuniões a cada dois dias para avaliação
5 | 12 | Novos requisitos | 4-Alta | 3-Médio | Alteração nas datas de entrega das atividades | Externo | Mitigar | Reorganização das tarefas | Cauan Almeida | A cada 2 dias | Reuniões a cada dois dias para avaliação
6 | 16 | Demissão de funcionários | 4-Alta | 4-Alto | Redução de orçamento e horas disponiveis. | Organizacional | Prevenir | Realocação da equipe para compensar as partes faltando | Celso Reis | 2020-11-16 | Após entrega do sprint
7 | 8 | Perda de arquivos | 2-Baixa | 4-Alto | Atraso nas entregas, retrabalho | Técnico | Prevenir | Recomeçar os arquivos perdidos ocasionando no aumento do trabalho | Cauan Almeida | A cada 2 dias | Reuniões a cada dois dias para avaliação
8 | 9 | Falta de reuniões com a equipe | 3-Média | 3-Médio | Falta de entendimento com a equipe para com as atividades do projeto | Gestão do projeto | Prevenir | Advertencias e punições. | Celso Reis | A cada 2 dias | Reuniões a cada dois dias para avaliação
9 | 20 | Nenhuma gestão de risco | 4-Alta | 5-Muito Alto | Falta de planejamento e estratégia contra riscos iminentes | Gestão do projeto | Prevenir | Criar e tornar conhecido a gestão do risco | Cauan Almeida | 2020-11-16 | Após entrega do sprint
10 | 20 | Comunicação falha | 4-Alta | 5-Muito Alto | Erro nas entregas | Organizacional | Prevenir | Reuniões frequentes | Cauan Almeida | A cada 2 dias | Reuniões a cada dois dias para avaliação
11 | 6 | Alteração no orçamento | 2-Baixa | 3-Médio | Atraso nas conclusões das atividades | Gestão do projeto | Mitigar | Realocar recursos para prosseguir com o projeto dentro do orçamento | Celso Reis | A cada 2 dias | Reuniões a cada dois dias para avaliação
12 | 12 | Improdutividade | 3-Média | 4-Alto | Atraso nas conclusões das atividades | Organizacional | Prevenir | Advertencias e punições. | Celso Reis | A cada 2 dias | Reuniões a cada dois dias para avaliação

## Acoes
Cód. | Prioridade | Descrição do Risco | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Previsão Original | Comentários
1 | 3-Alta | O não cumprimento das datas previstas | Reorganização das tarefas | Celso Reis | 2020-11-09 | 2020-11-09 | Domingo anterior ao fim da sprint
2 | 2-Média | Falta de comunicação entre a equipe e o cliente | Alteração das entregas não satisfatórias | Celso Reis | 2020-11-16 | 2020-11-16 | Após entrega do sprint
3 | 2-Média | Não entrega do mvp | Reorganização das tarefas | Celso Reis | 2020-11-16 | 2020-11-16 | Após entrega do sprint
4 | 3-Alta | Conflitos entre a equipe | Reuniões com toda equipe para discussão de soluções. | Cauan Almeida | A cada 2 dias | A cada 2 dias | Reuniões a cada dois dias para avaliação
5 | 2-Média | Novos requisitos | Reorganização das tarefas | Cauan Almeida | A cada 2 dias | A cada 2 dias | Reuniões a cada dois dias para avaliação
6 | 2-Média | Demissão de funcionários | Realocação da equipe para compensar as partes faltando | Celso Reis | 2020-11-16 | 2020-11-16 | Após entrega do sprint
7 | 3-Alta | Perda de arquivos | Recomeçar os arquivos perdidos ocasionando no aumento do trabalho | Cauan Almeida | A cada 2 dias | A cada 2 dias | Reuniões a cada dois dias para avaliação
8 | 3-Alta | Falta de reuniões com a equipe | Advertencias e punições. | Celso Reis | A cada 2 dias | A cada 2 dias | Reuniões a cada dois dias para avaliação
9 | 2-Média | Nenhuma gestão de risco | Criar e tornar conhecido a gestão do risco | Cauan Almeida | 2020-11-16 | 2020-11-16 | Após entrega do sprint
10 | 3-Alta | Comunicação falha | Reuniões frequentes | Cauan Almeida | A cada 2 dias | A cada 2 dias | Reuniões a cada dois dias para avaliação
11 | 2-Média | Alteração no orçamento | Realocar recursos para prosseguir com o projeto dentro do orçamento | Celso Reis | A cada 2 dias | A cada 2 dias | Reuniões a cada dois dias para avaliação
12 | 2-Média | Improdutividade | Advertencias e punições. | Celso Reis | A cada 2 dias | A cada 2 dias | Reuniões a cada dois dias para avaliação

## Grafico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Param
|  | Riscos |  |  |  |  | Ações
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Cód. | Prioridade
Definição |  | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Cód. Risco ou Issue relacionado
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 0-Sem prioridade
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Mitigar |  | 1-Baixa
| Acoes |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 2-Média
| Grafico |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 3-Alta
| EAR |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto
Param