## Sprint 1
Data de início: | 2020-09-07 |  | Data atual: | 2020-12-07
Duração (d): | 14
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2020-09-07 | 45.3 | 2 | 43.3
2 | 2020-09-08 | 41.8154 | 3 | 40.3
3 | 2020-09-09 | 38.3308 | 0 | 40.3
4 | 2020-09-10 | 34.8462 | 5.3 | 35
5 | 2020-09-11 | 31.3615 | 0 | 35
6 | 2020-09-12 | 27.8769 | 0 | 35
7 | 2020-09-13 | 24.3923 | 0 | 35
8 | 2020-09-14 | 20.9077 | 14 | 21
9 | 2020-09-15 | 17.4231 | 0 | 21
10 | 2020-09-16 | 13.9385 | 6 | 15
11 | 2020-09-17 | 10.4538 | 12 | 3
12 | 2020-09-18 | 6.9692 | 0 | 3
13 | 2020-09-19 | 3.4846 | 0 | 3
14 | 2020-09-20 | 7.9936e-15 | 3 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Criar backlog total do projeto |  |  |  |  | 2020-09-07 | Cauan | 2 | 2020-09-07
Modelar banco de dados |  |  |  |  | 2020-09-09 | Celso | 7 | 2020-09-14
Iniciar projetos back-end e front-end no github |  |  |  |  | 2020-09-10 | Celso | 0.3 | 2020-09-10
Protótipo |  |  |  |  | 2020-09-07 | Celso | 2 | 2020-09-08
TAP |  |  |  |  | 2020-09-07 | Cauan | 5 | 2020-09-10
Canvas |  |  |  |  | 2020-09-09 | Cauan | 6 | 2020-09-16
Definir posições |  |  |  |  | 2020-09-08 | Celso | 1 | 2020-09-08
Plano de gerenciamento de cronograma |  |  |  |  | 2020-09-08 | Cauan | 7 | 2020-09-17
Design Thinking |  |  |  |  | 2020-09-08 | Cauan | 5 | 2020-09-17
Declaração do Escopo |  |  |  |  | 2020-09-07 | Cauan | 5 | 2020-09-14
Reunião |  |  |  |  | 2020-09-14 | Celso | 2 | 2020-09-14
Finalização para entrega |  |  |  |  | 2020-09-19 | Cauan | 3 | 2020-09-20
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## Sprint 2
Data de início: | 2020-09-21 |  | Data atual: | 2020-12-07
Duração (d): | 14
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2020-09-21 | 44 | 0 | 44
2 | 2020-09-22 | 40.6154 | 3 | 41
3 | 2020-09-23 | 37.2308 | 0 | 41
4 | 2020-09-24 | 33.8462 | 5 | 36
5 | 2020-09-25 | 30.4615 | 8 | 28
6 | 2020-09-26 | 27.0769 | 7 | 21
7 | 2020-09-27 | 23.6923 | 5 | 16
8 | 2020-09-28 | 20.3077 | 2 | 14
9 | 2020-09-29 | 16.9231 | 0 | 14
10 | 2020-09-30 | 13.5385 | 0 | 14
11 | 2020-10-01 | 10.1538 | 0 | 14
12 | 2020-10-02 | 6.7692 | 8 | 6
13 | 2020-10-03 | 3.3846 | 0 | 6
14 | 2020-10-04 | 0 | 6 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Criar banco de dados |  |  |  |  | 2020-09-22 | Celso | 5 | 2020-09-27
Criar entidades |  |  |  |  | 2020-09-22 | Celso | 4 | 2020-09-24
Criar classes no banco |  |  |  |  | 2020-09-22 | Celso | 4 | 2020-09-25
Implementar VueJS |  |  |  |  | 2020-09-21 | Celso | 3 | 2020-09-22
Implementar Spring Boot |  |  |  |  | 2020-09-23 | Celso | 4 | 2020-09-25
Atualizar readme |  |  |  |  | 2020-09-24 | Cauan | 1 | 2020-09-24
Plano de negócios |  |  |  |  | 2020-09-24 | Cauan | 8 | 2020-10-02
BSC |  |  |  |  | 2020-09-22 | Cauan | 3 | 2020-09-26
Plano de custo |  |  |  |  | 2020-09-23 | Cauan | 4 | 2020-09-26
Reunião |  |  |  |  | 2020-09-28 | Celso | 2 | 2020-09-28
Criar e atualizar kanban |  |  |  |  | 2020-09-23 | Cauan | 4 | 2020-10-04
Finalizar github para entrega |  |  |  |  | 2020-10-02 | Cauan | 2 | 2020-10-04
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## Sprint 3
Data de início: | 2020-10-05 |  | Data atual: | 2020-12-07
Duração (d): | 14
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2020-10-05 | 35 | 0 | 35
2 | 2020-10-06 | 32.3077 | 0 | 35
3 | 2020-10-07 | 29.6154 | 2 | 33
4 | 2020-10-08 | 26.9231 | 0 | 33
5 | 2020-10-09 | 24.2308 | 2 | 31
6 | 2020-10-10 | 21.5385 | 3 | 28
7 | 2020-10-11 | 18.8462 | 10 | 18
8 | 2020-10-12 | 16.1538 | 2 | 16
9 | 2020-10-13 | 13.4615 | 0 | 16
10 | 2020-10-14 | 10.7692 | 0 | 16
11 | 2020-10-15 | 8.0769 | 4 | 12
12 | 2020-10-16 | 5.3846 | 8 | 4
13 | 2020-10-17 | 2.6923 | 2 | 2
14 | 2020-10-18 | -1.1546e-14 | 2 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Configurar spring boot |  |  |  |  | 2020-10-05 | Celso | 2 | 2020-10-07
Implementar buefy |  |  |  |  | 2020-10-07 | Celso | 2 | 2020-10-09
Criar rotas no back-end |  |  |  |  | 2020-10-07 | Celso | 6 | 2020-10-11
Criar dashboard no front-end |  |  |  |  | 2020-10-11 | Celso | 4 | 2020-10-15
PETI |  |  |  |  | 2020-10-06 | Cauan | 3 | 2020-10-10
Portfólio de serviços |  |  |  |  | 2020-10-06 | Cauan | 4 | 2020-10-11
Matriz de comunicações |  |  |  |  | 2020-10-07 | Cauan | 4 | 2020-10-16
Checklist |  |  |  |  | 2020-10-07 | Cauan | 4 | 2020-10-16
Reunião |  |  |  |  | 2020-10-12 | Celso | 2 | 2020-10-12
Atualizar kanban |  |  |  |  | 2020-10-05 | Cauan | 2 | 2020-10-17
Finalizar github para entrega |  |  |  |  | 2020-10-16 | Cauan | 2 | 2020-10-18
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## Sprint 4
Data de início: | 2020-10-19 |  | Data atual: | 2020-12-07
Duração (d): | 14
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2020-10-19 | 40 | 0 | 40
2 | 2020-10-20 | 36.9231 | 0 | 40
3 | 2020-10-21 | 33.8462 | 0 | 40
4 | 2020-10-22 | 30.7692 | 0 | 40
5 | 2020-10-23 | 27.6923 | 5 | 35
6 | 2020-10-24 | 24.6154 | 6 | 29
7 | 2020-10-25 | 21.5385 | 11 | 18
8 | 2020-10-26 | 18.4615 | 3 | 15
9 | 2020-10-27 | 15.3846 | 4 | 11
10 | 2020-10-28 | 12.3077 | 0 | 11
11 | 2020-10-29 | 9.2308 | 5 | 6
12 | 2020-10-30 | 6.1538 | 0 | 6
13 | 2020-10-31 | 3.0769 | 2 | 4
14 | 2020-11-01 | -4.4409e-15 | 2 | 2
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Estudos para criação do bot |  |  |  |  | 2020-10-19 | Celso | 6 | 2020-10-24
Criar perfis no back-end |  |  |  |  | 2020-10-20 | Celso | 5 | 2020-10-23
Criar rotas de login |  |  |  |  | 2020-10-23 | Celso | 2 | 2020-10-25
Criar tela de login |  |  |  |  | 2020-10-24 | Celso | 2 | 2020-10-25
Criar tela do chat |  |  |  |  | 2020-10-25 | Celso | 4 | 2020-10-27
Configurar services com spring boot |  |  |  |  | 2020-10-26 | Celso | 4 | 2020-10-29
Plano de risco |  |  |  |  | 2020-10-20 | Cauan | 3 | 2020-10-25
Organizar readme |  |  |  |  | 2020-10-29 | Cauan | 1 | 2020-10-29
Reunião |  |  |  |  | 2020-10-12 | Celso | 2 | 2020-10-12
Atualizar kanban |  |  |  |  | 2020-10-19 | Cauan | 2 | 2020-10-31
Finalizar github para entrega |  |  |  |  | 2020-10-30 | Cauan | 2 | 2020-11-01
Matriz RACI |  |  |  |  | 2020-10-20 | Cauan | 4 | 2020-10-25
Catálogo de serviços |  |  |  |  | 2020-10-22 | Cauan | 3 | 2020-10-26
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## Sprint 5
Data de início: | 2020-11-02 |  | Data atual: | 2020-12-07
Duração (d): | 14
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2020-11-02 | 69 | 0 | 69
2 | 2020-11-03 | 63.6923 | 2 | 67
3 | 2020-11-04 | 58.3846 | 0 | 67
4 | 2020-11-05 | 53.0769 | 0 | 67
5 | 2020-11-06 | 47.7692 | 2 | 65
6 | 2020-11-07 | 42.4615 | 19 | 46
7 | 2020-11-08 | 37.1538 | 0 | 46
8 | 2020-11-09 | 31.8462 | 2 | 44
9 | 2020-11-10 | 26.5385 | 0 | 44
10 | 2020-11-11 | 21.2308 | 7 | 37
11 | 2020-11-12 | 15.9231 | 6 | 31
12 | 2020-11-13 | 10.6154 | 11 | 20
13 | 2020-11-14 | 5.3077 | 2 | 18
14 | 2020-11-15 | 1.2434e-14 | 18 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Consumir back e front |  |  |  |  | 2020-11-05 | Celso | 2 | 2020-11-06
Criar nivel de acesso |  |  |  |  | 2020-11-02 | Celso | 7 | 2020-11-11
Criar base do bot |  |  |  |  | 2020-11-05 | Celso | 3 | 2020-11-12
Criar base para modo mobile |  |  |  |  | 2020-11-02 | Celso | 2 | 2020-11-03
Criar sessão de atividades |  |  |  |  | 2020-11-04 | Celso | 5 | 2020-11-07
Organizar as atividades por tags |  |  |  |  | 2020-11-07 | Celso | 3 | 2020-11-12
Reunião |  |  |  |  | 2020-11-09 | Celso | 2 | 2020-11-09
Atualizar kanban |  |  |  |  | 2020-11-02 | Cauan | 2 | 2020-11-14
Finalizar github para entrega |  |  |  |  | 2020-11-13 | Cauan | 2 | 2020-11-15
Fazer e atualizar todos os docs |  |  |  |  | 2020-11-02 | Cauan | 16 | 2020-11-15
Fazer as partes que faltam do back end |  |  |  |  | 2020-11-02 | Celso | 14 | 2020-11-07
Fazer as partes que faltam do front end |  |  |  |  | 2020-11-05 | Celso | 11 | 2020-11-13
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## Sprint 6
Data de início: | 2020-11-16 |  | Data atual: | 2020-12-07
Duração (d): | 14
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2020-11-16 | 52.64 | 0.3 | 52.34
2 | 2020-11-17 | 48.5908 | 1 | 51.34
3 | 2020-11-18 | 44.5415 | 3 | 48.34
4 | 2020-11-19 | 40.4923 | 3 | 45.34
5 | 2020-11-20 | 36.4431 | 4 | 41.34
6 | 2020-11-21 | 32.3938 | 0 | 41.34
7 | 2020-11-22 | 28.3446 | 0 | 41.34
8 | 2020-11-23 | 24.2954 | 2 | 39.34
9 | 2020-11-24 | 20.2462 | 13 | 26.34
10 | 2020-11-25 | 16.1969 | 0 | 26.34
11 | 2020-11-26 | 12.1477 | 8 | 18.34
12 | 2020-11-27 | 8.0985 | 9.3 | 9.04
13 | 2020-11-28 | 4.0492 | 6 | 3.04
14 | 2020-11-29 | 1.4211e-14 | 3.04 | 2.6645e-15
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Documentar rotas |  |  |  |  | 2020-11-25 | Cauan | 2.3 | 2020-11-27
Refatorar codigos do backend |  |  |  |  | 2020-11-25 | Celso | 2 | 2020-11-27
Refatorar codigos do frontend |  |  |  |  | 2020-11-25 | Celso | 2 | 2020-11-27
Fazer video para entrega final |  |  |  |  | 2020-11-28 | Celso e Cauan | 4 | 2020-11-28
Completar e atualizar todos os documentos restantes |  |  |  |  | 2020-11-16 | Cauan | 13 | 2020-11-24
Arrumar declaração do escopo |  |  |  |  | 2020-11-16 | Cauan | 0.3 | 2020-11-16
Reunião |  |  |  |  | 2020-11-23 | Celso | 2 | 2020-11-23
Atualizar kanban |  |  |  |  | 2020-11-16 | Cauan | 2 | 2020-11-28
Finalizar github para entrega |  |  |  |  | 2020-11-27 | Cauan | 2 | 2020-11-29
Apresentação final |  |  |  |  | 2020-11-29 | Cauan e Celso | 0.04 | 2020-11-29
Identificador visual dos individuos que lançam uma atividade |  |  |  |  | 2020-11-16 | Celso | 1 | 2020-11-17
Realizar testes no sistema |  |  |  |  | 2020-11-26 | Cauan e Celso | 2 | 2020-11-26
Melhorias necessárias |  |  |  |  | 2020-11-26 | Celso | 1 | 2020-11-26
Melhorar design do front-end |  |  |  |  | 2020-11-16 | Celso | 3 | 2020-11-18
Implementar inteligência artificial |  |  |  |  | 2020-11-17 | Celso | 4 | 2020-11-20
Implementar firebase |  |  |  |  | 2020-11-20 | Celso | 5 | 2020-11-26
Permitir lançamento de atividades para outros individuis |  |  |  |  | 2020-11-16 | Celso | 3 | 2020-11-19
Viabilizar troca de mensagens online |  |  |  |  | 2020-11-26 | Celso | 3 | 2020-11-27
Subir arquivos restantes para o github |  |  |  |  | 2020-11-29 | Cauan | 1 | 2020-11-29
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1