## Capa
Registro dos riscos | [6 empty] | Nome do Projeto
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Riscos |  | Riscos identificados, impacto, probabilidade, ..
| 3 | Acoes |  | Ações relacionadas aos riscos identificados
| 4 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Objetivo: | Tratar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos |  |  |  | Riscos
2 | Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param |  |  |  | Riscos
3 | Incluir as ações para tratar os riscos. Quando existirem várias ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". |  |  |  | Acoes
Objetivo: | Categorizar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir as categorias identificadas na coluna categoria |  |  |  | Param
2 | Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as categorias e subcategorias |  |  |  | EAR
3 | Caso você quiser tratar as subcategorias na Aba Riscos, criar coluna. Esse template só usa as subcategorias como referência no EAR. |  |  |  | Riscos
4
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabi-lidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Comentários
1 | 20 | O não cumprimento das datas previstas | 4-Alta | 5-Muito Alto |  | Organizacional | Assumir
2 | 25 | Falta de comunicação entre a equipe e o cliente | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto |  | Externo | Prevenir
3 | 9 | Não entrega do mvp | 3-Média | 3-Médio |  | Organizacional | Assumir
4 | 25 | Conflitos entre a equipe | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto |  | Organizacional | Mitigar
5 | 12 | Novos requisitos | 4-Alta | 3-Médio |  | Externo | Assumir
6 | 8 | Problemas com a energia elétrica | 2-Baixa | 4-Alto |  | Externo | Mitigar
7 | 9 | Problemas de conexão | 3-Média | 3-Médio |  | Externo | Mitigar
8 | 16 | Demissão de funcionários | 4-Alta | 4-Alto |  | Organizacional | Prevenir
9 | 8 | Perda de arquivos | 2-Baixa | 4-Alto |  | Técnico | Prevenir
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0

## Acoes
Cód. | Prior. | Descrição do Risco | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
1 |  | O não cumprimento das datas previstas |  | SM
2 |  | Falta de comunicação entre a equipe e o cliente |  | PO
3 |  | Não entrega do mvp |  | SM
4 |  | Conflitos entre a equipe |  | Todos
5 |  | Novos requisitos |  | Todos
6 |  | Problemas com a energia elétrica |  | Todos
7 |  | Problemas de conexão |  | Todos
8 |  | Demissão de funcionários |  | SM
9 |  | Perda de arquivos |  | Todos

## Grafico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Param
|  | Riscos |  |  |  |  | Ações
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Cód. | Prior.
Definição |  | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Cód. Risco ou Issue relacionado
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 0-Sem prioridade
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Mitigar |  | 1-Baixa
| Acoes |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 2-Média
| Grafico |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 3-Alta
| EAR |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto
Param