## Capa
Matriz das comunicações |  |  |  |  | Nome do Projeto
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Informações |  | Dados sobre as informações disponibilizadas em seu projeto
| 3 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas abas da planilha.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2020-11-25 | Cauan Almeida | Inserção de informações
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
Instruções
Ref. | Aba | Comentários | Passos
1 | Informacoes |  | Verifique as informações (linhas) a serem adicionadas, excluídas e adaptadas
1.1 | Informacoes |  | Excluir as informações que não serão usadas no seu projeto
1.2 | Informacoes |  | Incluir as informações adicionais que serão usadas no seu projeto
1.3 | Informacoes |  | (Alterar) Adaptar as informações conforme as características do seu projeto
2 | Informacoes |  | Avalie as colunas necessárias para o seu projeto excluindo e incluindo as colunas conforme sua necessidade
2.1 | Parametros |  | Verifique a aba Param as colunas que podem ser adicionadas e suas descrições
2.2 | Informacoes |  | Excluir as colunas desnecessárias para seu projeto
2.3 | Informacoes |  | Incluir as colunas adicionais necessárias para seu projeto
Importante
As informações a serem disponibilizadas devem ser adaptadas conforme a necessidade do seu projeto. As informações já preenchidas tem como base a metodologia PMO. Caso você queira usar todas as entradas e saídas do Guia PMBOK Quinta Edição, vide referências abaixo da planilha para atualizar a aba das informações.
Referências
Planejar o gerenciamento das comunicações
Exemplos de Projetos:
Plano de gerenciamento das comunicacoesvExemplo.docx
Matriz das Comunicacoes versao Desenvolvimento de Sistemas.xlsx
Registro das partes interessadas vExemplo-Plano de Comunicacao.xlsx
Templates/Modelos:
Plano de gerenciamento das comunicacoes.docx
Matriz das Comunicacoes versao 5W2H.xlsx
Registro das partes interessadas versao Plano de Comunicacao.xlsx

## Informacoes
RACI
Cód. | What? Qual informação | Why? Qual propósito | Who? (R) Quem é o responsável | Who? (A) Quem aprova ou valida | Who? (C) Quem deve ser consultado | Who? (I) Quem deve ser informado | When? Quando e Qual periodicidade | Where? onde serão armazenadas | How? Template | How? Procedimento, Melhores práticas | Processo | Área de conhecimento | Comentários
1 | Gerenciamento de Integração | Autorizar formalmente início do projeto. Termo de notificação de conhecimento de projeto p/ empresa. | Solicitante/Gerente de Projeto | Patrocinador/Cliente/Gerentes Funcionais com equipes | Cliente e principais partes interessadas | Equipe do Projeto | Única | Pasta do Projeto | Termo de Abertura do Projeto (TAP) | Encaminhar o termo de abertura para toda equipe do projeto e solicitar aprovação dos principais stakeholders do projeto. Usar todas os processos e procedimentos definidos na metodologia do PMO e/ou do Sistema de Qualidade da organização. | Desenvolver o termo de abertura do projeto | Integração
2 | Gerenciamento do Escopo | Detalhar todo o trabalho necessário para a entrega do produto. | Cauan | Gerentes Funcionais com equipes | Cliente e principais partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Declaração do Escopo | Planejar o escopo com o máximo de detalhes possível que sejam validadas. Fazer com base no cronograma. | Definir o escopo | Escopo
3 | Gerenciamento de RH | Guiar toda equipe do projeto em como executar, controlar, monitorar e encerrar o projeto. | Cauan | Patrocinador/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Matriz RACI | O GP deve definir, integrar e coordenar todas seções ou planos auxiliares de um plano de projeto. O plano de projeto é a principal fonte de informações de como o projeto será planejado, executado, controlado e encerrado. Ele deve ser aprovado pelas principais partes interessadas do projeto e distribuído conforme definido no próprio plano. As linhas de base de prazo, custo e escopo devem ser salvas após a aprovação do plano do projeto. | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Integração
4 | Gerenciamento de Custo | Garantir que o projeto seja entregue dentro do orçamento aprovado. | Cauan | Cliente/Patrocinador/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Plano de Custo | O GP deve estimar os custos dos recursos necessários para a realização do projeto, determinar o orçamento e controlar os custos para estabelecer uma linha de base. O plano de custo deve se aprovado pelas partes interessadas. | Desenvolver o plano de custo | Cronograma
5 | Plano de Gerenciamento de Cronograma | Determinar datas de início e término das atividades do projeto e controlar e monitorar o andamento das mesmas. | Cauan | Patrocinado/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Equipe do Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Plano de Gerenciamento de Cronograma | O GP deve criar o cronograma decompondo cada pacote de trabalho criado na EAP gerada na declaração de escopo do projeto e distribuir para toda equipe do projeto. O cronograma deve ser aprovado pelas principais partes interessadas e os responsáveis pelas atividades devem concordar com a duração das mesmas e estarem comprometidos. | Desenvolver o Cronograma | Tempo
6 | Plano de Risco | Identificar os riscos associados ao projeto, descrever como serão tratados e monitorá-los. | Cauan | Patrocinador/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Plano de Risco | O GP deve identificar os riscos e desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Durante a execução do projeto, o GP deve executar o plano de resposta aos riscos como previsto, identificar novos riscos conforme mudanças no ambiente, além de apresentar um sumário dos riscos nas reuniões de status. | Identificar e documentar os riscos | Riscos
7 | Gerenciamento de Qualidade | Indentificar requisitos padrões para manter a qualidade do projeto. | Cauan | Patrocinador/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Gerente de Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Checklist | O GP indentifica os requisitos e padrões de qualidade a fim de garantir que toda atividade do projeto seja aderente as políticas e padrões de qualidade da empresa. Durante o projeto, o GP deve monitorar resultados para determinar se estão dentro dos padrões de qualidade. | Desenvolver o checklist para gerenciar a qualidade | Qualidade
8 | Gerenciamento de Aquisições | Tem por objetivo obter um produto ou serviço de um fornecedor externo à equipe do projeto. | Cauan | Patrocinador/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Gerente de Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Plano de Gerenciamento de Aquisições | O GP deve indentificar todos as aquisições necessárias para o inicio do projeto. O contratante deve validar as aquisições marcadas. | Desenvolver o gerenciamento de aquisições | Aquisição
9 | Registro de Riscos | Registrar os riscos conforme o progresso do projeto | Cauan | Patrocinador/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Gerente de Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Registro de riscos | Ele é atualizado conforme os outros processos de gerenciamento de riscos são feitos. | Registrar os riscos | Riscos
10 | Burndown | Mostrar com está a produtividade da equipe | Cauan | Patrocinador/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Gerente de Projeto | Quinzenal | Pasta do Projeto | Burndown | A cada inicio de sprint o GP deve reunir a equipe e definir as atividades e o tempo necessário para a realização de cada uma. Deve ser atualizado caso uma atividade nova apareça. | Desenvolver o burndown | Cronograma
11 | Decisões de Compra | Documentar as conclusões obtidas em relação aos produtos, serviços ou resultados do projeto adquiridos fora da organização do projeto ou realizados internamente pela equipe do projeto. | Cauan | Patrocinador/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Gerente de Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Decisões de Comprar |  | Criar e desenvolver as decisões de compra | Aquisição

## Param
Matriz RACI da informação
Legenda | What? Qual informação | Why? Qual propósito | Who? (R) Quem é o responsável | Who? (A) Quem aprova ou valida | Who? (C) Quem deve ser consultado | Who? (I) Quem deve ser informado | When? | Where? | How? Template | How? Procedimento, Melhores práticas | Comentários
Descrição | Qual informação será disponibilizada | Por que a informação é necessária? Qual o seu propósito? | Quem é responsável pela informação? | Quem é responsável pela aprovação ou pela validação da informação? | Quem deve ser consultado sobre a informação? Quem gera a informação? | Quem deve ser informado? (deve receber a informação) | Quando a informação deve ser disponibilizada? Qual a periodicidade? Única, Eventual, Semanal, ... | Onde será armazenada? | Qual template a ser usado? | Qual é o procedimento sobre todo o fluxo da informação? Quais são as melhores práticas a serem adotadas? | A ser usada quando necessário mais detalhes sobre a informação
Observação ou outros possíveis usos | [6 empty] | Quando a informação será descartada? | -Onde ocorrerá? (Quando for uma reunião ou um evento) -Onde será armazenada a informação? -Onde será descartada?
Domínio | [6 empty] | Diário | Correspondência
[7 empty] | Semanal | Email
[7 empty] | Quinzenal | Reunião
[7 empty] | Mensal | Video Conferência
[7 empty] | Eventual | Template
[7 empty] | Única | Pasta do Projeto
Criado na iniciação e sempre atualizado
Criado no planejamento e sempre atualizado