## EAP
Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Fazer ou Comprar | Porque | Contrato | Comentários
1 | Termo de Aberturo do Projeto | Fazer | Para dar inicio ao projeto com um caminho claro listando os requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições.
2 | Gerenciamento do projeto | Fazer | Deixar o projeto no caminho certo para não ocorrer erros. |  | Todos os documentos que o projeto necessita para ser iniciado e mantido no caminho certo.
3 | Contratação dos serviços | Fazer | Todos os softwares e itens adicionais necessários para o andamento do projeto. |  | Softwares, internet e etc.
4 | Contratação da equipe | Fazer | Para iniciar o desenvolvimento e documentação do projeto. | Contrato de Preço Fixo Garantido com pagamentos parcelados conforme entregas do projeto.
5 | Local e produtos de trabalho
5.1 | Alugar uma sala | Comprar | É necessário um local de trabalho para a equipe. | Preço fixo por três meses.
5.2 | Alugar equipamentos | Comprar | Todos os equipamentos necessários para que a equipe possa trabalhar sem nenhum problema. | Preço fixo por três meses. | Computadores, teclados, mouses, monitores e etc.
5.3 | Alugar moveis | Comprar | Todos os moveis que complementam os equipamentos. | Preço fixo por três meses. | Mesas, cadeiras e etc.
5.4 | Alimentação | Comprar | Prover alimentação aos trabalhadores. | Preço fixo por três meses.
6 | Reuniões | Fazer | Obter informações de interesse.
7 | Front end | Fazer | Desenvolver o front end para navegação.
8 | Back end | Fazer | Desenvolver o back end para complementar o front end.
7 | Banco de dados | Fazer | Desenvolver o banco de dados para guardar as informações usadas no sistema. |  | Nome de usuário, senha, atividades e etc.
8 | MVP + Apresentação | Fazer | Validar todas as entregas.

## Aquisicoes
Cód. Aqui | Cód. EAP | EAP | Item a ser adquirido | Qtde | Custo Unitário | Custo Total | Previsão | Status | Informações Adicionais | Comentários
1 | 3 | Contratação dos serviços | Provedor de internet |  |  | 270 | 2020-09-07 | Ok | Contrato por 3 meses. | Serviços
2 | 4 | Contratação da Equipe | Scrum Master |  |  | 18000 | 2020-09-07 | Ok | Contrato por 3 meses.
3 | 4 | Contratação da Equipe | Product Owner |  |  | 18000 | 2020-09-07 | Ok | Contrato por 3 meses.
4 | 4 | Contratação da Equipe | Desenvolvedores |  |  | 6000 | 2020-09-07 | Ok | Contrato por 3 meses.
5 | 5.1 | Local e produtos de trabalho | Sala comercial para trabalho |  |  | 1500 | 2020-09-07 | Ok | Alugado por 3 meses.
6 | 5.2 | Local e produtos de trabalho | Computadores | 2 |  | 1800 | 2020-09-07 | Ok | Alugado por 3 meses.
7 | 5.2 | Local e produtos de trabalho | Teclados | 2 |  | 90 | 2020-09-07 | Ok | Alugado por 3 meses.
8 | 5.2 | Local e produtos de trabalho | Mouses | 2 |  | 90 | 2020-09-07 | Ok | Alugado por 3 meses.
9 | 5.2 | Local e produtos de trabalho | Monitores | 2 |  | 600 | 2020-09-07 | Ok | Alugado por 3 meses.
10 | 5.3 | Local e produtos de trabalho | Mesa para trabalho | 2 |  | 900 | 2020-09-07 | Ok | Alugado por 3 meses.
11 | 5.3 | Local e produtos de trabalho | Cadeira | 2 |  | 300 | 2020-09-07 | Ok | Alugado por 3 meses.
12 | 5.4 | Local e produtos de trabalho | Marmita |  |  | 600 | 2020-09-07 | Ok | Todos os dias de trabalho até a ultima entrega.
TOTAL | [5 empty] | 48150

## Legenda
Legenda | Cód. Aqui | Importância | Cód. EAP | Item a ser adquirido | Urgência | Impacto | Doc Aquisição | Descrição | Tipo Contrato | Status
Descrição | Código do item a ser adquirido para referência em outros documentos como o Plano de Gerenciamento das Aquisições | Urgência x Impacto | Código usado na EAP (Estrutura analítica do projeto / WBS: Work Breakdown Structure) | Nome do item a ser adquirido. Um pacote de trabalho da EAP pode ter vários itens de aquisição. | urgência da disponibilização da informação | Impacto da não entrega da informação |  | Descrição do item. A coluna pode ser excluída ou referenciada quando o item estiver detalhado no doc. de aquisição
Domínio |  |  |  |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | RFP |  | Preço fixo | Ok
[5 empty] | 2-Baixa | 2-Baixo | RFQ |  | PFG: Preço Fixo Garantido | Pendente
[5 empty] | 3-Média | 3-Médio | RFI |  | PFRI: PF + Remuneração de Incentivo | Em andamento
[5 empty] | 4-Alta | 4-Alto |  |  | PFAEP: PF c/Ajuste Econômico de Preço
[5 empty] | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto |  |  | Custos Reembolsáveis
CMRF: Custo + Remuneração Fixa
CMRI: Custo + Remuneração de Incentivo
CMRC: Custo + Remuneração Concedida
T&M: Tempo e Material